## 25.01.2023
Aktualizacja na dzień 25.01.2023 roku planowanego harmonogramu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania TAURON Dystrybucja S.A.
Lp | Oddział TAURON Dystrybucja S.A. | Lokalizacja ogólnodostępnej stacji ładowania | Punkty ładowania [szt] | Moc [kW] | Nr fabryczny/e | Identyfikator | Producent i typ stacji ładowania | Planowany termin przekazania stacji do eksploatacji | Planowana gotowość do przeniesienia własności stacji | Regulacja formalno-prawna nieruchomości | cena sprzedaży netto [zł]
1 | Będzin | Sosnowiec ul. Wawel dz. 1482 | 2 | 44 | FFF7-5EF8 | EIPA:PL-BB4-P00004495 PPE:590322427201309025 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
2 | Będzin | Sosnowiec ul. Zamkowa dz. 186,189 | 2 | 44 | F515-85FC | EIPA:PL-BB4-P00004486 PPE:590322427201308899 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37992.76
3 | Będzin | Sosnowiec ul. Dęblińska dz. 3429,3423 | 2 | 44 | C923-EB31 | EIPA:PL-BB4-P00004484 PPE:590322427201308965 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
4 | Będzin | Sosnowiec ul. Regulacyjna dz. 3466 | 2 | 44 | B288-64E5 | EIPA:PL-BB4-P00004489 PPE:590322427201308929 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
5 | Będzin | Sosnowiec ul. Staropogońska dz. 3524 | 2 | 44 | 6B27-393F | EIPA:PL-BB4-P00004493 PPE:590322427201308950 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
6 | Będzin | Sosnowiec ul. Gospodarcza dz.5122 | 2 | 44 | 7568-030E | EIPA:PL-BB4-P00004485 PPE:590322427201308943 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
7 | Będzin | Sosnowiec ul. Baczyńskiego dz. 4840 | 2 | 44 | FDF3-DF28 | EIPA:PL-BB4-P00004483 PPE:590322427201308936 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
8 | Będzin | Sosnowiec ul. Witosa dz.3217, 2578 | 2 | 44 | D77F-20B8 | EIPA:PL-BB4-P00004488 PPE:590322427201308912 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony, Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dn. 05.01.2021, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
9 | Będzin | Sosnowiec ul. Gacka dz. 407/8 | 2 | 44 | 58FE-1600 | EIPA:PL-BB4-P00004429 PPE:590322427201305928 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony, DIR/132/2021 MOSIR w Sosnowcu | 37702.48
10 | Będzin | Sosnowiec ul. Mieroszewskich dz. 577, 622 | 2 | 44 | 6839-8F27 | EIPA:PL-BB4-P00004441 PPE:590322427201307816 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony, Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dn. 05.01.2021, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
11 | Będzin | Sosnowiec ul. 1 Maja dz. 3259 | 2 | 44 | F00C-25CA | EIPA:PL-BB4-P00004428 PPE:590322427201305904 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr I.6742.430.2020.WG z dn. 19.11.2020, czas nieokreślony | 37702.48
12 | Będzin | Sosnowiec ul. Rynek dz. 3117 | 2 | 44 | 967C-2270 | EIPA:PL-BB4-P00004442 PPE:590322427201307144 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
13 | Będzin | Sosnowiec ul. Teatralna dz. 4364 | 2 | 44 | 9710-C75B | EIPA:PL-BB4-P00004440 PPE:590322427201307151 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
14 | Będzin | Sosnowiec ul. Moniuszki dz. 905 | 2 | 44 | 150E-985F | EIPA:PL-BB4-P00004430 PPE:590322427201305935 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
15 | Będzin | Sosnowiec ul. Warszawska dz. 3071 | 2 | 44 | AA87-7987 | EIPA:PL-BB4-P00004432 PPE:590322427201305959 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr WDR-I.6742.431.2020.WG z dn. 19.11.2020, czas nieokreślony | 37702.48
16 | Będzin | Sosnowiec ul. 3 Maja dz. 833 | 2 | 44 | OCF7-75BF | EIPA:PL-BB4-P00004438 PPE:590322427201307120 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
17 | Będzin | Sosnowiec ul. Legionów dz. 1520 | 2 | 44 | 3948-A170 | EIPA:PL-BB4-P00004431 PPE:590322427201305942 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr I.6742.430.2020.WG z dn. 19.11.2020, czas nieokreślony | 37702.48
18 | Będzin | Sosnowiec ul. Mościckiego dz.2555 | 2 | 44 | 2B76-4231 | EIPA:PL-BB4-P00004439 PPE:590322427201307137 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
19 | Będzin | Sosnowiec ul. Kombajnistów dz.3547 | 2 | 44 | 8B08-78C8 | EIPA:PL-BB4-P00004491 PPE:590322427201308882 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
20 | Będzin | Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich dz. 3634 | 2 | 44 | 1984-63BB | EIPA:PL-BB4-P00004487 PPE:590322427201308905 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
21 | Będzin | Sosnowiec ul. Śmigielskiego dz. 1549 | 2 | 44 | 4E6F-F5D1 | EIPA:PL-BB4-P00004500 PPE:590322427201313503 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
22 | Będzin | Sosnowiec ul. Urbanowicz dz. 2755 | 2 | 44 | F01D-C641 | EIPA:PL-BB4-P00004502 PPE:590322427201313558 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 385/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
23 | Będzin | Sosnowiec ul. Radomska dz. 2276/11 | 2 | 44 | 32F9-C716 | EIPA:PL-BB4-P00004504 PPE:590322427201313527 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr WDR-I.6742.431.2020.WG z dn. 19.11.2020, czas nieokreślony | 37702.48
24 | Będzin | Sosnowiec ul. Zakątek dz. 6885/5 | 2 | 44 | AF79-A5C8 | EIPA:PL-BB4-P00004501 PPE:590322427201314746 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
25 | Będzin | Sosnowiec ul. Kisielewskiego dz. 2106/11 | 4 | 88 | 68E5-32D6 i 9592-78BE | EIPA:PL-BB4-P00004506 PPE:590322427201314753 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr WDR-I.6742.431.2020.WG z dn. 19.11.2020, czas nieokreślony | 70304.96
26 | Będzin | Sosnowiec ul. Kadłubka dz. 792/97 | 2 | 44 | D74F-DCE4 | EIPA:PL-BB4-P00004507 PPE:590322427201313510 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.48
27 | Będzin | Sosnowiec ul. Żytnia dz. 6060 | 2 | 44 | E559-00A2 | EIPA:PL-BB4-P00004503 PPE:590322427201313541 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37702.5
28 | Będzin | Sosnowiec ul. Kilińskiego 22 dz. 1578 | 2 | 44 | DBDE-1F0B | EIPA:PL-BB4-P00004516 PPE:590322427201313565 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dnia 05.01.2021, czas nieokreślony, Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dnia 05.01.2021, czas nieokreślony | 37991.67
29 | Będzin | Sosnowiec ul. Kilińskiego 70 dz. 1578 | 2 | 44 | 9BB4-DOCF | EIPA:PL-BB4-P00004508 PPE:590322427201319765 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dnia 05.01.2021, czas nieokreślony, Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dnia 05.01.2021, czas nieokreślony | 38079.26
30 | Będzin | Sosnowiec ul. Popiełuszki dz. 1089/2 | 2 | 44 | CD88-08F7 | EIPA:PL-BB4-P00004505 PPE:590322427201314760 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony, Decyzja administracyjna nr 1/ZPD-UG/2021 z dn. 05.01.2021, wydana na czas nieokreślony | 37788.96
31 | Będzin | Sosnowiec ul. Kombajnistów dz. 3498 | 2 | 44 | C9C6-384D | EIPA:PL-BB4-P00004510 PPE:590322427201320174 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37788.98
32 | Będzin | Sosnowiec ul. Zamenhoffa dz. 4605/2, 4608 | 2 | 44 | BFDC-DA4A | EIPA:PL-BB4-P00004512 PPE: 590322427201320167 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 387/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 37788.98
33 | Będzin | Sosnowiec ul. Czeladzka dz. 2147 | 2 | 44 | 497A-2F0A | EIPA:PL-BB4-P00004509 PPE: 590322427201320860 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 37788.9
34 | Będzin | Sosnowiec ul. Kopalniana 1171, 1169 | 2 | 44 | 7009-7E33 | EIPA: PL-BB4-P00004514 PPE: 590322427201337141 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 414/ZPD-UG/2020 z dn. 1.12.2020, wydana na czas nieokreślony | 41580
35 | Będzin | Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 2134/10 | 2 | 44 | ECF3-677A | EIPA: PL-BB4-P00004513 PPE: 590322427201336007 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 41580
36 | Będzin | Sosnowiec ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4983, 4982 | 2 | 44 | 40A7-82BB | EIPA: PL-BB4-P00004511 PPE: 590322427201336014 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Ugoda nr 301/UP/2021 z dn. 29.12.2021 | 41580
37 | Będzin | Sosnowiec ul. Wagowa 819/14 | 2 | 44 | 4A71-C761 | EIPA: PL-BB4-P00004515 PPE: 590322427201341636 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja administracyjna nr 386/ZPD-UG/2020 z dn. 19.11.2020, wydana na czas nieokreślony | 41580
38 | Opole | Opole ul. Norberta Barlickiego | 2 | 44 | 6881-3693 | EIPA:PL-F4U-P00004449 PPE: 590322413201424561 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr NZ.4102.1.541.2021.U-POZ z dnia 15.12.2021r. | 41580
39 | Opole | Opole ul. Niemodlińska Dambonia Pawilon | 2 | 44 | E975-960C | EIPA: PL-F4U-P00004450 PPE: 590322413201422321 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa udostępnienia GN-MO.6852.0067.2021.PK z dnia 5.07.2021r. | 41580
40 | Opole | Opole ul. Ksiedza Stefana Baldego | 2 | 44 | BAF2-A715 | EIPA: PL-F4U-P00004451 PPE: 590322413201341585 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr NZ.4102.1.540.2021.U-POZ z dnia 15.12.2021r. | 41580
41 | Opole | Opole ul. Budowlanych | 2 | 44 | C9A3-54B4 | EIPA: PL-F4U-P00004452 PPE: 590322413201341584 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr NZ.4102.1.539.2021.U-POZ z dnia 15.12.2021r | 41580
42 | Opole | Opole ul. Chabrów | 2 | 44 | 01FD-049A | EIPA: PL-F4U-P00004453 PPE: 590322413201409629 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa udostępnienia GN-MO.6852.0067.2021.PK z dnia 5.07.2021r. | 41580
43 | Opole | Opole ul. Prószkowska | 2 | 44 | 4504-0107 | EIPA: PL-F4U-P00004454 PPE: | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Porozumienie z MOSiR z dnia 15.07.2021 roku | 41580
44 | Opole | Opole ul. Ozimska | 2 | 44 | E8B9-7405 | EIPA: PL-F4U-P00004455 PPE: 590322413201418096 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Porozumienie z MOSiR z dnia 20.05.2021 roku | 41580
45 | Opole | Opole ul. Niemodlińska | 2 | 44 | 9D8E-4905 | EIPA: PL-F4U-P00004456 PPE: 590322413201418089 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa udostępnienia GN-MO.6852.0067.2021.PK z dnia 5.07.2021r. | 41580
46 | Opole | Opole ul. Oleska | 2 | 44 | 7E75-ADD3 | EIPA: PL-F4U-P00004457 PPE: 590322413201422314 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Porozumienie z MOSiR z dnia 20.05.2021 roku | 41580
47 | Częstochowa | Częstochowa ul. Marysia | 4 | 88 | 1. F3C0-D70C 2. AAED-AA97 | EIPA: PL-F4U-P00004470 PPE: 590322428101310340 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1137.2021 zdn. 09.12.2021 | 77550
48 | Częstochowa | Częstochowa ul. Sosnowa | 2 | 44 | 53EA-A11E | EIPA:PL-F4U-P00004479 PPE: 590322428101310364 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1132.2021 zdn. 08.12.2021 | 41580
49 | Częstochowa | Częstochowa ul. Dominika Zbierskiego | 2 | 44 | 3931-798A | EIPA:PL-F4U-P00004477 PPE: 590322428101308354 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1143.2021 zdn. 10.12.2021 | 41580
50 | Częstochowa | Częstochowa ul. Śląska | 2 | 44 | A02B-5ACD | EIPA:PL-F4U-P00004471 PPE: 590322428101308330 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1141.2021 zdn. 10.12.2021, umowa MN.6853.259.2021 | 41580
51 | Częstochowa | Częstochowa ul. Racławicka | 2 | 44 | 35DC-BA7C | EIPA:PL-F4U-P00004474 PPE: 590322428101310333 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1141.2021 zdn. 10.12.2021 | 41580
52 | Częstochowa | Częstochowa ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa | 2 | 44 | D849-BE49 | EIPA: PL-F4U-P00004466 PPE: 590322428101310371 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1154.2021 zdn. 13.12.2021 | 37800
53 | Częstochowa | Częstochowa ul. Wierzbowa | 2 | 44 | 1C41-4F51 | EIPA:PL-F4U-P00004481 PPE: 590322428101308347 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1131.2021 zdn. 08.12.2021 | 41580
54 | Częstochowa | Częstochowa Plac Daszyńskiego | 2 | 44 | FDE1-8595B | EIPA:PL-F4U-P00004464 PPE: 590322428101305629 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1155.2021 zdn. 14.12.2021 | 37859.06
55 | Częstochowa | Częstochowa ul. 7-dmiu Kamienic | 2 | 44 | 7DBD-A1AF | EIPA: PL-F4U-P00004461 PPE: 590322428101305612 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.73.2022 z dnia 31.05.2022 + Decyzja nr WZP.538.1.1156.2021 zdn. 14.12.2021 | 37800
56 | Częstochowa | Częstochowa ul. Adama Próchnika | 2 | 44 | A7AC-44C4 | EIPA: PL-F4U-P00004460 PPE: 590322428101308361 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.254.2021 z dnia 04.02.2022 | 37800
57 | Częstochowa | Częstochowa ul. Kazimierza Knauera | 2 | 44 | 8B0C-911E | EIPA: PL-F4U-P00004463 PPE: 590322428101305636 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1145.2021 zdn. 13.12.2021 | 37800
58 | Częstochowa | Częstochowa ul. Okólna 105 | 2 | 44 | 3AA5-9D0D | EIPA: PL-F4U-P00004462 PPE: 590322428101306930 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1152.2021 zdn. 13.12.2021 | 37800
59 | Częstochowa | Częstochowa ul. Rakowska | 2 | 44 | CE58-29EF | EIPA: PL-F4U-P00004467 PPE: 590322428101305742 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.89.2022 z dnia 19.05.2022 | 37800
60 | Częstochowa | Częstochowa ul. Jana Lechonia | 2 | 44 | C2E7-56E8 | EIPA: PL-F4U-P00004468 PPE: 590322428101305650 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1133.2021 zdn. 08.12.2021 | 37800
61 | Częstochowa | Częstochowa ul. Św. Barbary | 2 | 44 | 2567-FD00 | EIPA:PL-F4U-P00004478 PPE: 590322428101291120 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1140.2021 zdn. 10.12.2021 | 41580
62 | Częstochowa | Częstochowa ul. Botaniczna | 2 | 44 | 7CA5-D97A | EIPA:PL-F4U-P00004469 PPE: 59032242810110319 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.256.2021 z dnia 04.02.2022 | 41580
63 | Częstochowa | Częstochowa ul. Waszyngtona | 2 | 44 | 5EFA-9237 | EIPA:PL-F4U-P00004473 PPE: 590322428101310326 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.2.2022 z dnia 04.02.2022 | 41580
64 | Częstochowa | Częstochowa ul. kpt. Jerzego Kurpińskiego "Ponurego" | 2 | 44 | B717-A6D0 | EIPA: PL-F4U-P00004472 PPE: 590322428101305643 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1134.2021 zdn. 08.12.2021 | 37800
65 | Częstochowa | Częstochowa ul. Prądzyńskiego | 2 | 44 | BE16-49DD | EIPA:PL-F4U-P00004476 PPE: 590322428101306138 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | uzg. Z ZDM nr WD.533.4.8.2020.KW. 2035.2021 z dn. 25.02.2021, trwają negocjacje z UM Częstochowa dot. umowy udostępnienia nieruchomości | 41580
66 | Częstochowa | Częstochowa ul. Stefana Starzyńskiego | 2 | 44 | 1973-35C5 | EIPA: PL-F4U-P00004465 PPE: 590322428101305759 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1136.2021 zdn. 08.12.2021 | 37800
67 | Częstochowa | Częstochowa ul. Mościckiego | 2 | 44 | 6CDF-46A4 | EIPA:PL-F4U-P00004475 PPE: 590322428101308323 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Decyzja nr WZP.538.1.1142.2021 zdn. 10.12.2021 | 41580
68 | Częstochowa | Częstochowa ul. Kontkiewicza | 2 | 44 | 3489-3F5B | EIPA:PL-F4U-P00004519 PPE: 590322428101308286 | ENELION, VERTICA AC | stacja w eksploatacji | na dzień ogłoszenia przetargu | Umowa nr. MN.6853.258.2021 z dnia 04.02.2022 + Decyzja nr WZP.538.1.1135.2021 zdn. 08.12.2021 | 41580
69 | Częstochowa | Częstochowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
70 | Częstochowa | Częstochowa ul. Józefa Mireckiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
71 | Częstochowa | Częstochowa ul. Słowackiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
72 | Częstochowa | Częstochowa ul. Leśna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
73 | Częstochowa | Częstochowa ul. Dekabrystów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
74 | Częstochowa | Częstochowa ul. Kukuczki/Pużaka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
75 | Częstochowa | Częstochowa ul. Obrońców Westerplatte | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
76 | Częstochowa | Częstochowa ul. Wincentego Witosa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
77 | Częstochowa | Częstochowa ul. Bronisława Czecha | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
78 | Częstochowa | Częstochowa ul. Jarosława Iwaszkiewicza | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
79 | Częstochowa | Częstochowa ul. gen. Wilhelma Orlik-Ruckemanna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
80 | Częstochowa | Częstochowa ul. Adama Bienia | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
81 | Częstochowa | Częstochowa ul. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
82 | Częstochowa | Częstochowa Aleja Niepodległości/Równoległa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
83 | Częstochowa | Częstochowa ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
84 | Częstochowa | Częstochowa ul. Okólna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
85 | Częstochowa | Częstochowa ul. Szymanowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
86 | Częstochowa | Częstochowa ul. Kiedrzyńska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
87 | Częstochowa | Częstochowa ul. Krasińskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
88 | Częstochowa | Częstochowa ul. Okulickiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
89 | Częstochowa | Częstochowa ul. Legionów 52 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
90 | Częstochowa | Częstochowa ul. Racławicka/Żwirki i Wigury | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
91 | Gliwice | Bytom pl. Sobieskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301095685 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 | Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 20.12.2021 r. (DTT.611.37.7.2.2021.U.4, L.dz. 19250/2021) | 41580
92 | Gliwice | Bytom ul. Białego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301097573 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 | Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 14.12.2021 r. (DTT.611.37.2.2.2021.U.4, L.dz. 19137/2021) | 41580
93 | Gliwice | Bytom ul. Frycza-Modrzewskiego 5a | 2 | 44 |  | EIPA:PL-F4U-P00004458 PPE: 590322400301097559 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 | uzgodnienie lokalizacji z MZD (DTT.611.37.2021.4.U.3, l. dz. 7710/2021 z dnia 28.07.2021). | 41580
94 | Gliwice | Bytom ul. Strzelców Bytomskich | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301102864 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41580
95 | Gliwice | Bytom ul. Pułaskiego 71 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301097542 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 | uzgodnienie lokalizacji z MZD (DTT.611.37.6.2021.U5, l. dz. 11654/2021 z dnia 13.08.2021). | 41580
96 | Gliwice | Bytom pl. Akademicki | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
97 | Gliwice | Bytom pl. Grunwaldzki | 3 | 66 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  | 76670
98 | Gliwice | Bytom pl. Kościuszki | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
99 | Gliwice | Bytom pl. Kruczkowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
100 | Gliwice | Bytom pl. Rodła | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
101 | Gliwice | Bytom pl. Witkiewicza | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301101942 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
102 | Gliwice | Bytom ul. Arki Bożka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301112641 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
103 | Gliwice | Bytom ul. Felińskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
104 | Gliwice | Bytom ul. Francuska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
105 | Gliwice | Bytom ul. Głowackiego 2b | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
106 | Gliwice | Bytom ul. Kilara | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
107 | Gliwice | Bytom ul. Łokietka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322401101621678 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
108 | Gliwice | Bytom ul. Moniuszki | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
109 | Gliwice | Bytom ul. Parkowa 1 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 41140
110 | Gliwice | Bytom ul. Parkowa 2 przy basenie | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 41140
111 | Gliwice | Bytom ul. Smolenia 35 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
112 | Gliwice | Bytom ul. Stolarzowicka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
113 | Gliwice | Bytom ul. Strzelców Bytomskich 135 "Vitor" | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
114 | Gliwice | Bytom ul. Olimpijska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301097535 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
115 | Gliwice | Bytom ul. Wrocławska 122 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
116 | Gliwice | Bytom ul. Wyzwolenia | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400301101935 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
117 | Gliwice | Bytom ul. Zielna 25 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
118 | Gliwice | Gliwice ul. Cechowa 10 (Skwer Nacka) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400101528161 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
119 | Gliwice | Gliwice ul. Warszawska 35 (KP Delfin) | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 76670
120 | Gliwice | Gliwice pl. Inwalidów Wojennych | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
121 | Gliwice | Gliwice ul. Górnych Wałów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
122 | Gliwice | Gliwice pl. Krakowski / ul. Łużycka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
123 | Gliwice | Gliwice ul. Jurija Gagarina 1 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
124 | Gliwice | Gliwice ul. Leśna/ul. Poniatowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
125 | Gliwice | Gliwice ul. Jasnogórska/ul. Powstańców Warszawy | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
126 | Gliwice | Gliwice ul. Wybrzeże Wojska Polskiego (Skwer Doncaster) | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
127 | Gliwice | Gliwice ul. Wyszyńskiego, Urząd Miasta Gliwice | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
128 | Gliwice | Gliwice ul. Stanisława Chudoby 1-5 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
129 | Gliwice | Gliwice ul. Dworcowa 44 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
130 | Gliwice | Gliwice ul. Akademicka 7 | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
131 | Gliwice | Gliwice ul. Świętokrzyska (Park Mickiewicza) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
132 | Gliwice | Gliwice ul. Nowy Świat 14 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
133 | Gliwice | Gliwice ul. Rekreacyjna (przy ul. Toszeckiej) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
134 | Gliwice | Gliwice ul. Góry Chełmskiej 15 (I Urząd Skarbowy) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
135 | Gliwice | Gliwice ul. Gwiazdy Polarnej 36 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
136 | Gliwice | Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 4 (Sąd Okręgowy) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 41140
137 | Gliwice | Gliwice ul. Paderewskiego (przy Biedronce i Lewiatanie) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
138 | Gliwice | Gliwice ul. Poniatowskiego 14 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
139 | Gliwice | Gliwice ul. Krupnicza 23 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
140 | Gliwice | Gliwice ul. Lubliniecka (Radiostacja gliwicka) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
141 | Gliwice | Gliwice ul. Zygmuntowska (przy ul. Przyszowska) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
142 | Gliwice | Gliwice ul.Juliusza Słowackiego 60 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
143 | Gliwice | Gliwice ul. Wincentego Styczyńskiego (Skwer) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
144 | Gliwice | Gliwice ul. Leona Wyczółkowskiego (KSSE Gliwice) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
145 | Gliwice | Gliwice ul. Bojkowska (CEiB Nowe Gliwice) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 41140
146 | Gliwice | Gliwice ul. Chorzowska 21 (II Urząd Skarbowy) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2024-05-31 | 2024-06-30 |  | 41140
147 | Gliwice | Gliwice ul. Łużycka (przy Politechnice Śląskiej) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
148 | Gliwice | Gliwice ul. Asnyka (przy ul. Żwirki i Wigury) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
149 | Gliwice | Gliwice ul. Dzionkarzy (przy pływalni Neptun) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 41140
150 | Gliwice | Gliwice ul. Oriona (przy pływalni Olimpijczyk) | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
151 | Gliwice | Gliwice ul. Kopernika | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
152 | Gliwice | Gliwice ul. Czapli (przy ul. Cyraneczki) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
153 | Gliwice | Gliwice ul. Warszawska (przy DH Ślązak) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
154 | Gliwice | Gliwice ul. Kozielska (przy Kościele) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
155 | Gliwice | Gliwice ul. Radiowa (przy Szpitalu) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
156 | Gliwice | Gliwice ul. Sokoła 44 (GKS Piast) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
157 | Gliwice | Zabrze ul. Gdańska | 4 | 88 |  | EIPA:PL-F4U-P00004517 PPE: 590322400200990265 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 77550
158 | Gliwice | Zabrze ul. Wolności | 4 | 88 |  | EIPA:PL-F4U-P00004448 PPE: 590322400200988743 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 77550
159 | Gliwice | Zabrze ul. Powstańców Śląskich | 4 | 88 |  | EIPA:PL-F4U-P00004447 PPE: 590322400200988736 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 77550
160 | Gliwice | Zabrze ul. Religi 1 | 1 | 22 |  | EIPA:PL-F4U-P00004446 PPE: 590322400200991538 | ENELION, VERTICA AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41580
161 | Gliwice | Zabrze pl. Dworcowy | 3 | 66 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2024-05-31 | 2024-06-30 |  | 76670
162 | Gliwice | Zabrze pl. Warszawski | 6 | 132 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 112200
163 | Gliwice | Zabrze ul. Wandy 1a | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
164 | Gliwice | Zabrze Plac Krakowski | 6 | 132 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 112200
165 | Gliwice | Zabrze ul. Świętego Floriana | 5 | 110 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 112200
166 | Gliwice | Zabrze al. Korfantego | 6 | 132 |  | EIPA: PPE: 590322400201008624 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 112200
167 | Gliwice | Zabrze ul. Roosevelta | 8 | 176 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 147730
168 | Gliwice | Zabrze ul. Drzymały | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
169 | Gliwice | Zabrze ul. Tatarkiewicza | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
170 | Gliwice | Zabrze ul. Heweliusza 31 | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
171 | Gliwice | Zabrze ul. Heweliusza 14-20 | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
172 | Gliwice | Zabrze ul. Budowlana | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322400201008587 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
173 | Gliwice | Zabrze ul. Krakowska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
174 | Gliwice | Zabrze ul. Jordana 1 | 5 | 110 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 112200
175 | Gliwice | Zabrze ul. Jordana 2 | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
176 | Gliwice | Zabrze ul. Niepokólczyckiego 26 | 3 | 66 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
177 | Gliwice | Zabrze ul. Sądowa/3maja | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
178 | Gliwice | Zabrze ul. Czołgistów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
179 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Kokota | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  | 41140
180 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Niedzieli | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
181 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Gwarecka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
182 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Wilka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
183 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Karskiego | 1 | 22 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
184 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Szpaków | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
185 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Cynkowa | 1 | 22 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
186 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Bukowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
187 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Lipa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
188 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Fojkisa 6 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
189 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Solskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
190 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Podlas | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
191 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Borowa 4 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
192 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Solidarności | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
193 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Oświęcimska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
194 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Malczewskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
195 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Czarnoleśna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
196 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Jana Pawła II | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
197 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Niedurnego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
198 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Markowej | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
199 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Hallera | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
200 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Bytomska Stadion | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
201 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Mickiewicza | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
202 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Raciborska | 1 | 22 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  | 41140
203 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Chryzantem | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
204 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Gołębi | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-06-30 | 2023-07-30 |  | 41140
205 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Obrońców Westerplatte | 1 | 22 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-07-31 | 2023-08-30 |  | 41140
206 | Gliwice | Ruda Śląska ul. 1 Maja | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
207 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Osiedlowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
208 | Gliwice | Ruda Śląska ul. Paderewskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
209 | Gliwice | Rybnik ul. Jankowicka 41 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
210 | Gliwice | Rybnik ul. Młyńska (kancelarie) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322401101621678 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
211 | Gliwice | Rybnik ul. 3 Maja | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
212 | Gliwice | Rybnik ul. Rzeczna 8 | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
213 | Gliwice | Rybnik ul. Reymonta-Jankowicka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
214 | Gliwice | Rybnik ul. Młyńska (giełda) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
215 | Gliwice | Rybnik ul. Brudnioka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
216 | Gliwice | Rybnik ul. Kościuszki | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
217 | Gliwice | Rybnik ul. Powstańców Ślaskich | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
218 | Gliwice | Rybnik ul. Jankowicka (UP) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
219 | Gliwice | Rybnik ul. Gliwicka (RUDA) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
220 | Gliwice | Rybnik ul. Budowlanych | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
221 | Gliwice | Rybnik ul. Pod Lasem | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
222 | Gliwice | Rybnik ul. Patriotów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
223 | Gliwice | Rybnik ul. Broniewskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
224 | Gliwice | Rybnik ul. Górnośląska-Andersa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
225 | Gliwice | Rybnik ul. 1 Maja | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
226 | Gliwice | Rybnik ul. Rajska-Patriotów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
227 | Gliwice | Rybnik ul. Reymonta (SM) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
228 | Gliwice | Rybnik ul. Rudzka | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
229 | Gliwice | Rybnik ul. Gliwicka (Golejów OSP) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
230 | Gliwice | Rybnik ul. Hallera | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
231 | Gliwice | Rybnik ul. Floriańska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
232 | Gliwice | Rybnik ul. Hotelowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
233 | Gliwice | Rybnik ul. Kilińskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
234 | Gliwice | Rybnik ul. Chabrowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
235 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Warszawska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
236 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Rychlińskiego | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 76670
237 | Bielsko Biała | pl. Ratuszowy | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
238 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Dmowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
239 | Bielsko Biała | pl. Wolności | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
240 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Jaworzańska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
241 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Startowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
242 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Kowalska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
243 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Czołgistów/ tereny rekreacyjne | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
244 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Czołgistów 1 (przy ATH) | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
245 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Górska | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
246 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Kącik | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
247 | Bielsko Biała | Bielsko Biała pl. M. Lutra/ul. W. Orkana | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
248 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Broniewskiego | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 76670
249 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Filarowa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 44440
250 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Skowronków | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
251 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Karbowa | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
252 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Konopnickiej/ul. E. Plater | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
253 | Bielsko Biała | Bielsko Biała ul. Grażyńskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-03-31 | 2023-04-30 |  | 41140
254 | Tarnów | Tarnów ul. Klikowska-Zagumnie | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900661126 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
255 | Tarnów | Tarnów os. Zielone | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900661140 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
256 | Tarnów | Tarnów os. Legionów Dąbrowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663540 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
257 | Tarnów | Tarnów ul. Piłsudskiego | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: 590322424900663786 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
258 | Tarnów | Tarnów ul. Westerplatte | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663533 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
259 | Tarnów | Tarnów ul. Długa | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900662598 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
260 | Tarnów | Tarnów ul. Czarna Droga | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
261 | Tarnów | Tarnów ul. Marii Skłodowskiej Curie | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900662611 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
262 | Tarnów | Tarnów ul. Romanowicza | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663489 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
263 | Tarnów | Tarnów ul. Goldhammera | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663335 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
264 | Tarnów | Tarnów ul. Hodowlana | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
265 | Tarnów | Tarnów ul. Graniczna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900662604 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
266 | Tarnów | Tarnów ul. Lwowska | 4 | 88 |  | EIPA: PPE: | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 76670
267 | Tarnów | Tarnów pl. Rybny | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663731 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
268 | Tarnów | Tarnów ul. Legionów | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900662581 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
269 | Tarnów | Tarnów ul. Kościuszki | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663311 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
270 | Tarnów | Tarnów pl. Sprawiedliwości | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900663342 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
271 | Tarnów | Tarnów ul. Błotna | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900661133 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
272 | Tarnów | Tarnów al. Słowackiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900640084 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-04-30 | 2023-05-30 |  | 41140
273 | Tarnów | Tarnów ul. Chyszowska / Kochanowskiego | 2 | 44 |  | EIPA: PPE: 590322424900640091 | PRE Edward Biel, EVB-2M SLIM AC | 2023-05-31 | 2023-06-30 |  | 41140
12417445.55