## Arkusz1
Załącznik nr 2
do wytycznych w sprawie sprawdzeń instalacji elektroenergetycznych przyłączanych do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Dokumenty wymagane do sprawdzenia
Nazwa zadania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L.p. | Rodzaj dokumentu | Oświetlenie drogowe | Stacja, ZK (w tym ZK SN i nN oraz szafki oświetlenia drogowego) | Linia kablowa (wszystkie napięcia - w tym przyłącza kablowe, obwody oświetlenia) | Linia napowietrzna (wszystkie napięcia - w tym przyłącza napowietrzne, obwody oświetlenia) | EAZ i TS | Tele-komunikacja | Udostępniona Infrastruktura | Moduł wytwarzania typu A (od 50kW do 200kW) | Moduł wytwarzania typu B (od 200kW do 10MW) | Moduł wytwarzania typu C (od 10MW do 75MW) | Moduł wytwarzania typu D (powyżej i rownej 75kW) | Potwierdzenie Wykonawcy lub jego pełnomocnika | Weryfikacja przewodniczącego komisji sprawdzenia | Forma dokumentu
1 | Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy - załącznik nr 17 do Wytycznych | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | Oryginał
2 | Oświadczenie wykonawcy o gotowości podłączenia źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja. S.A Załącznik 11 | [8 empty] | √ | √ | √ |  |  | Oryginał
3 | Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia i Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej - do pobrania na stronie internetowej TD S.A. | √ | √ | √ | √ | √ | [8 empty] | Oryginał
4 | Pozwolenie na budowę / zgłoszenie |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
5 | Warunki przyłączenia / warunki techniczne podwieszenia | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
6 | Umowa przyłączeniowa / umowa o udostępnienie |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
7 | Oświadczenie Inwestora o posiadaniu zgody zarządcy drogi lub właścicieli terenów nad którymi przebiegają instalacje (dotyczy przypadków podwieszania przewodów światłowodowych, reklam, banerów na słupach TAURON Dystrybucja S.A.) | [6 empty] | √ | [6 empty] | Oryginał
8 | Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami jako dokumentacja powykonawcza zawierający w szczególności: | [13 empty] | Kopia
8.1 | Schemat ideowy - po aktualizacji | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.2 | Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji | [5 empty] | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.3 | Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.4 | Plan sytuacyjny powykonawczy | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.5 | Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.6 | Obliczenia techniczne |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
8.7 | Dokumentacja projektowa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
9 | Protokoły i atesty dla zgłaszanych urządzeń : | [13 empty] | Kopia
9.1 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN | √ | √ | √ | √ | [9 empty] | Kopia
9.2 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN |  |  |  | √ | [9 empty] | Kopia
9.3 | Protokoły pomiarów i prób izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej (dotyczy urządzeń elektrycznych, np. oświetlenie uliczne) | [6 empty] | √ | [6 empty] | Kopia
9.4 | Protokół badania obwodów EAZ |  |  |  |  | √ | [8 empty] | Kopia
9.5 | Protokół pomiaru światłowodu jeżeli jest wyorzystywany do transmisji danych do TD S.A. | [5 empty] | √ | √ | [6 empty] | Kopia
9.6 | Protokół badania obwodów telemechanika (TS) |  |  |  |  | √ | [8 empty] | Kopia
9.7 | Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu |  | √ | [11 empty] | Kopia
9.8 | 1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN 2) Protokół z pomiarów kabla SN (bez diagnostyki) 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN |  |  | √ | [10 empty] | Kopia
9.9 | Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób) - dotyczy WN |  | √ | [11 empty] | Kopia
9.10 | Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN |  | √ | [11 empty] | Kopia
9.11 | Protokół z pomiarów wyłącznika mocy - dotyczy WN i SN |  | √ | [11 empty] | Kopia
10 | Dokumentacja geodezyjna na płycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej |  | √ | √ | √ |  | √ | [7 empty] | Kopia
11 | Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | Kopia
12 | Uzgodniona instrukcja wspólpracy |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | Kopia
13 | Wniosek o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON wraz z załącznikami | [10 empty] | √ |  |  | Oryginał
14 | Wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION wraz z załącznikami | [10 empty] | √ |  |  | Oryginał
15 | Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON wraz z załącznikami | [10 empty] | √ |  |  | Oryginał
16 | Dokument instalacji modułu wytwarzania typu A od 50kW do 200kW z wyłączeniem mikroinstalacji | [7 empty] | √ | [5 empty] | Orginał
17 | Ostateczne pozwolenie na użytkowanie - załącznik nr 18** | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | Orginał
18 | Dokument PGMD wraz z załącznikami** | [8 empty] | √ | √ |  |  |  | Orginał
19 | Wykaz słupów z podwieszonymi przewodami telekomunikacyjni zgodnie z Załącznikiem nr 15 | [6 empty] | √ | [6 empty] | Orginał
[13 empty] | ………………… | …………………
…………………………………
**Dostarczany po sprawdzeniu technicznym i testach zgodności | [12 empty] | Potwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawczej
Sposób przekazania dokumentacji: osobiście/pocztą* | [12 empty] | ……………………………
Skróty:
* niepotrzebne skreślić
Zakres dokumentów wymaganych do sprawdzenia powinien wynikać z rodzaju elementów sieci i urządzeń zgłaszanych do sprawdzenia. W przypadku źródeł wytwórczy także z elementami łączącymi źródło z siecią TAURON Dystrybucja S.A. oraz elementami EAZ, telesterowania i telekomunikacji.